## Ломоносова 9,2
1 категория
Отчет о выполненных работах и оказанных услугах по содержанию общего имущества
многоквартирного дома № 9/2 по ул. Ломоносова города Белогорск
за период с 01 января по 31 декабря 2022 года
| Год первого планируемого капитального ремонта в соответствии с региональной программой |  | 2017-2019
|  | Год постройки | 1980
|  | Количество этажей | 3
|  | Количество подъездов | 2
|  | Количество квартир | 18
|  | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м. | 853.5
|  | Площадь лестничных клеток, тамбуров, кв.м. | 83.4
|  | Площадь подвальных помещений, кв.м. | 326.5
№ п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность (график, срок) выполнения | Плановая стоимость работ и услуг на 2022 г., руб. | Стоимость работ, услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади помещений в месяц, руб. |  | Фактическое выполнение работ и услуг в 2022 г., руб.
Содержание и обслуживание конструктивных элементов дома
1 | Осмотр всех конструктивных элементов: кровель, вентиляционных каналов, фундаментов, отмосток, цоколей, проверка состояния продухов, подвала, конструкций стен и фасадов, лестниц (раздел I Минимального перечня услуг и работ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290). | 2 раза в год | 12802.5 | 1.25 | 853.5 | 12802.5
2 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год
3 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега | по мере образования
4 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание и в подвалы | 1 раз в год
5 | Контроль состояния и восстановления плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода двери (остановы) | 1 раз в год
6 | Расходы на приобретение краски, извести для проведения субботника |  | 1024.2 | 0.1 | 853.5 | 1024.2
Уборка и санитарная очистка помещений общего пользования
1 | Сухая уборка (подметание) лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 1 раз в неделю | 15875.1 | 1.55 | 853.5 | 15875.1
2 | Влажная уборка лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 1 раз в месяц
3 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях относящихся к общему имуществу дома | 1 раз в месяц
4 | Проведение дезинсекции и дератизации помещений, входящих в состав общего имущества дома. | 1 раз в год | 2150.82 | 0.21 | 853.5 | 2150.82
Санитарное содержание придомовой территории
Содержание в теплый период: (ручным способом) |  |  | 37485.72 | 3.66 | 853.5 | 37485.72
1 | Подметание и уборка придомовой территории | 5 раз в неделю
2 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня –очистка от мусора, 1 раз в месяц - промывка
3 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон
4 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (очистка металлической решетки и приямка) | 3 раза в неделю
5 | Завоз и замена песка в детской песочнице | 1 раз в летний период
Содержание в холодный период года: (ручным способом)
6 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере образования
7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере образования
8 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 5 раз в неделю
9 | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 5 раз в неделю
10 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня – очистка от мусора
11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю
Внутридомовое инженерное оборудование
Содержание системы холодного водоснабжения |  |  | 18742.86 | 1.83 | 853.5 | 18742.86
1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования) | по мере необходимости
2 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
3 | Промывка инженерных сетей водоснабжения | 1 раз в год
4 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Система горячего водоснабжения |  |  | 20484 | 2 | 853.5 | 20484
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости
2 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | 1 раз в год
3 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
4 | Промывка инженерных сетей водоснабжения | 1 раз в год
5 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Содержание системы водоотведения |  |  | 11573.46 | 1.13 | 853.5 | 11573.46
1 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек | по мере необходимости
Содержание системы отопления |  |  | 35232.48 | 3.44 | 853.5 | 35232.48
1 | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулирование систем отопления | 1 раз в год
2 | Удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости
3 | Промывка инженерных сетей теплоснабжения | 1 раз в год
4 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | 1 раз в год
5 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
Электроснабжение |  |  | 12802.5 | 1.25 | 853.5 | 12802.5
1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год
2 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | по мере необходимости
3 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности ( отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) | по мере необходимости
Аварийно-диспетчерская служба
1 | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по мере необходимости | 24683.22 | 2.41 | 853.5 | 24683.22
2 | Содержание круглосуточной оперативно-диспетчерской службы | круглосуточно
Прочие услуги
1 | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов | 44552.7 | 4.35 | 853.5 | 44552.7
2 | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов
3 | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме, в т.ч.: | в порядке, определяемом Управляющей организацией
- определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий;
- получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными, контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом
4 | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определенном Управляющей организацией в соответствии с СанПиН
5 | Начисление и сбор платы за жилищные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно
6 | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | в рабочие дни
7 | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке содержания домам, изменениях размеров платы, порядок внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | по мере необходимости
8 | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах | принятие в момент обращения
9 | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или не предоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порча общего имущества МКД и др. | регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в течение 2-х часов или время, согласованное с потребителем
10 | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилищные услуги с выдачей подтверждающих документов | в течение 10-ти дней
11 | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | ежегодно
12 | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета
13 | Подготовка предложений о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 60 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор
14 | Заключение договоров на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживанию отходов I - IV классов опасности ( отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) | по мере накопления | 409.68 | 0.04 | 853.5 | 409.68
Текущий ремонт
1 | Косметический ремонт подъездов № 1, 2 | май-октябрь | 40968 | 4 | 853.5 | 40968
| Всего руб. за 853,5 кв.м. |  | 278787.24 |  | 278787.24 | 278787.24