## 50 л Ком 125-2
2 категория
Отчет о выполненных работах и оказанных услугах по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 125/2 по ул.50 лет Комсомола города Белогорск за период с 01 января по 31 декабря 2024 года
|  | Год постройки | 2013
| Планируемый срок капитального ремонта в соответствии с региональной программой |  | 2032-2034 |  |  | ВДИС
|  |  | 2041-2043 |  |  | крыша
|  |  | 2047-2049 |  |  | фасад,подвал,фундамент
|  | Количество этажей, шт. | 3
|  | Количество подъездов, шт. | 3
|  | Количество квартир, шт. | 18
|  | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м. | 1064.1
|  | Площадь лестничных клеток, тамбуров,кв.м. | 189.7
|  | Площадь подвальных помещений, кв.м. | 362
|  | Строительный объем, куб.м. | 4980
№ п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность (график, срок) выполнения | Плановая стоимость работ и услуг на 2024 г., руб. | Стоимость работ, услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади помещений в месяц, руб. |  | Фактическое выполнение работ и услуг в 2024 г., руб.
Содержание и обслуживание конструктивных элементов дома
1 | Осмотр всех конструктивных элементов: кровель, вентиляционных каналов, фундаментов, отмосток, цоколей, проверка состояния продухов, подвала, конструкций стен и фасадов, лестниц (раздел I Минимального перечня услуг и работ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290). При выявлении повреждений и нарушений выполнение работ, необходимых для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов). | 2 раза в год | 53630.64 | 4.2 | 1064.1 | 53630.64
2 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год
3 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, уборка сосулек (по необходимости) | 1 раз в год
4 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 1 раз в год
5 | Контроль состояния и восстановления плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода двери (остановы) | 1 раз в год
6 | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1 раз в год
7 | Косметический ремонт подъездов, расходы на приобретение краски, извести для проведения субботника
Уборка и санитарная очистка помещений общего пользования
1 | Сухая уборка (подметание) лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 3 раза в неделю | 82489.032 | 6.46 | 1064.1 | 82489.032
2 | Влажная уборка лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 4 раза в месяц в теплый период
3 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях, относящихся к общему имуществу дома | 2 раза в месяц в теплый период
4 | Проведение дезинсекции и дератизации помещений, входящих в состав общего имущества дома, дезинфекция септиков | 1 раз в год | 13024.584 | 1.02 | 1064.1 | 13024.584
Санитарное содержание придомовой территории
| Содержание в теплый период: (ручным способом) |  | 36136.836 | 2.83 | 1064.1 | 36136.836
1 | Подметание и уборка придомовой территории | 3 раза в неделю
2 | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня –очистка от мусора, 1 раз в месяц - промывка
3 | Уборка газонов | 3 раза в неделю
4 | Выкашивание газонов | 3 раза в сезон
5 | Прочистка ливневой канализации | 1 раз в сезон
6 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 3 раза в неделю
Содержание в холодный период года: (ручным способом)
7 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере образования
8 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере образования
9 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 3 раза в неделю
10 | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 3 раза в неделю
11 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня – очистка от мусора
12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 3 раза в неделю
Внутридомовое инженерное оборудование
Содержание системы холодного водоснабжения
1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | По мере необходимости | 22856.868 | 1.79 | 1064.1 | 22856.868
2 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
3 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
4 | Устранение аварийных ситуаций водопровода, уборка (откачка) подвальных помещений от воды после аварийных ситуаций, просушка помещений | По мере необходимости и (немедленно)
Система горячего водоснабжения
1 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере необходимости | 25027.632 | 1.96 | 1064.1 | 25027.632
2 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | По мере необходимости
3 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
4 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
5 | Устранение аварийных ситуаций водопровода, уборка (откачка) подвальных помещений от воды после аварийных ситуаций, просушка помещений | По мере необходимости и (немедленно)
Содержание системы водоотведения
1 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости и (немедленно) | 26687.628 | 2.09 | 1064.1 | 26687.628
2 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 1 раз в год
3 | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | 1 раз в год
4 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе | 1 раз в год
5 | Очистка и промывка водонапорных баков | 1 раз в год
6 | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) | 1 раз в год
7 | Устранение аварийных ситуаций системы канализации, уборка подвальных помещений после устранения аварийных ситуаций системы канализации (антисептическая обработка) по необходимости | По мере необходимости и (немедленно)
Содержание системы отопления
1 | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов вода и систем отопления, промывка и регулирование систем отопления | 1 раз в год | 40350.672 | 3.16 | 1064.1 | 40350.672
2 | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год
3 | Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год
4 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
5 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год
Электроснабжение
1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год | 28219.932 | 2.21 | 1064.1 | 28219.932
2 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в год
3 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутреннего пожарного водопровода, установок автоматизации бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 1 раз в год
4 | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | 1 раз в год
5 | Устранение аварийных ситуаций системы электроснабжения | По мере необходимости и (немедленно)
Аварийно-диспетчерская служба
1 | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости | 43032.204 | 3.37 | 1064.1 | 43032.204
2 | Содержание круглосуточной оперативно-диспетчерской службы | круглосуточно
Услуги по управлению домом
1 | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов | 70613.676 | 5.53 | 1064.1 | 70613.676
2 | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов
3 | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме, в т.ч.: | в порядке, определяемом Управляющей организацией
- определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий;
- заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам;
- получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными, контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом
4 | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определенном Управляющей организацией в соответствии с СанПиН
5 | Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета | с 23 по 25 числа текущего месяца за текущий месяц
6 | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров | ежемесячно и на день прекращения Договора
7 | Начисление и сбор платы за ЖКУ, взыскание задолженности по оплате с нанимателей жилых помещений, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно
8 | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | по графику приема, приведенному в Приложении № 1 к Договору
9 | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядок внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом
10 | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах | принятие в момент обращения, остальное в течение 2-х рабочих дней
11 | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порча общего имущества МКД и др. | Регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в течение 2-х часов или время, согласованное с потребителем
12 | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за ЖКУ с выдачей подтверждающих документов | в течение 3-х рабочих дней
13 | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | ежемесячно
| предоставление отчета по требованию собственника жилого помещения за использование финансов на текущий ремонт, а также в обязательном порядке согласовывать с собственником жилого помещения использование финансов на текущий ремонт | По требованию собственника жилых помещений
14 | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета
15 | Подготовка предложений о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 30 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор
16 | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещение в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц
17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодной воды, горячей воды, тепловой энергии и электроэнергии | ежемесячно
18 | Техническое обслуживание домофоной системы | по обращению в течение 3 дней после поступления заявки ( за исключением выходных и праздничных дней) | 21579.948 | 1.69 | 1064.1 | 21579.948
19 | Техническое обслуживание автоматических ворот | по обращению в течение 3 дней после поступления заявки ( за исключением выходных и праздничных дней) | 21579.948 | 1.69 | 1064.1 | 21579.948
| Всего в год руб. за 1064,1 кв.м. |  | 485229.6 |  | #REF! | 485229.6